## Hoja1
ID Épica / Historia | Descripción | Prioridad | Sprint Asignado | Responsable(s)
EP-01 | Setup Inicial | Alta | Sprint 1 | Todo el equipo
HU-01 | Configuración de repositorio GitHub y stack tecnológico | Alta | Sprint 1 | Todo el equipo
HU-02 | Preparar entorno de desarrollo local | Alta | Sprint 1 | Todo el equipo
EP-02 | Base de Datos | Alta | Sprint 2 | José Herrera
HU-03 | Modelado de entidades (propiedades, clientes, documentos) | Alta | Sprint 2 | José Herrera
HU-04 | Implementar esquema relacional | Alta | Sprint 2 | José Herrera
EP-03 | Backend CRUD | Alta | Sprint 3 | Todo el equipo
HU-05 | CRUD de propiedades | Alta | Sprint 3 | Todo el equipo
HU-06 | CRUD de clientes | Alta | Sprint 3 | Todo el equipo
HU-07 | API REST conectada a la BD | Alta | Sprint 3 | Todo el equipo
EP-04 | Interfaz de Usuario | Media | Sprint 4 | Todo el equipo
HU-08 | Pantallas de gestión | Media | Sprint 4 | Todo el equipo
HU-09 | Diseño responsive (UI/UX) | Media | Sprint 4 | Diego Leiva
HU-10 | Validaciones en formularios | Media | Sprint 4 | Todo el equipo
EP-05 | Seguridad y Roles | Alta | Sprint 5 | Sebastián Gajardo
HU-11 | Login con autenticación | Alta | Sprint 5 | Sebastián Gajardo
HU-12 | Configuración de roles (admin/agente) | Alta | Sprint 5 | Sebastián Gajardo
HU-13 | Control de permisos por rol | Alta | Sprint 5 | Sebastián Gajardo
EP-06 | Documentos | Alta | Sprint 6 | Diego Leiva
HU-14 | Subida de documentos Word/PDF | Alta | Sprint 6 | Diego Leiva
HU-15 | Editor de documentos online | Alta | Sprint 6 | Diego Leiva
HU-16 | Asociación de documentos a propiedades | Alta | Sprint 6 | Diego Leiva
EP-07 | Trazabilidad y QA | Alta | Sprint 7 | Todo el equipo
HU-17 | Historial de acciones sobre documentos | Alta | Sprint 7 | Sebastián Gajardo
HU-18 | Pruebas funcionales y QA | Alta | Sprint 7 | Diego Leiva
HU-19 | Validación con cliente | Alta | Sprint 7 | Todo el equipo
HU-20 | Entrega final sistema APT v1.0 | Alta | Sprint 7 | Todo el equipo