## Hoja1
N° Sprint | Qué hicimos bien | Qué hicimos mal | Qué haremos
Sprint 1 | Definición clara de roles (SM, PO, Dev) y creación oportuna del repositorio en GitHub. | Cada integrante instaló versiones diferentes de las herramientas, generando errores de compatibilidad. | Crear un archivo requirements.txt y definir una versión única de software para todos.
Sprint 2 | Se logró levantar el proyecto base en Django. La estructura de carpetas quedó bien definida. | Perdimos 2 días intentando configurar la librería. | Realizar una sesión conjunta para replicar la configuración exitosa en los 3 computadores.
Sprint 3 | El modelo de datos (MER) soportó correctamente la creación de fichas. El Backend responde bien. | Tuvimos muchos "Merge Conflicts" en GitHub porque dos personas editaron el mismo archivo. | Dividir el trabajo por módulos separados y avisar por el grupo antes de hacer un push.
Sprint 4 | Detectamos a tiempo que el "Editor de Texto Web" fallaba al guardar formatos en Oracle. | Insistimos días tratando de arreglar el editor en lugar de buscar una alternativa inmediata. | Se decide eliminar el editor y cambiar el alcance a "Integración con Enlaces de Google Drive".
Sprint 5 | La implementación de enlaces a Google Drive fue rápida y recuperamos el tiempo perdido. | Al priorizar la integración con Drive, descuidamos las validaciones. | En el siguiente sprint, agregar validaciones obligatorias en el formulario antes de guardar.
Sprint 6 | El Login funciona perfecto. Los roles de "Administrador" y "Asistente" están activos. | El usuario veía el botón "Eliminar" aunque no funcionaba (daba error), lo cual confunde. | Programar el Frontend para ocultar visualmente los botones prohibidos según el rol del usuario.
Sprint 7 | La Trazabilidad registra todo correctamente. El sistema es estable. | Dejamos la redacción de los Manuales de Usuario para la última semana, generando estrés. | Documentar las funciones a medida que se terminan para futuros proyectos.